## Low-Comotivation%20
WBS Number | Task name / Title | Assigned to | Planned start date | Planned start time | Planned end date | Planned end time | Depends (predecessors) | Progress | Duration (days) | Estimated hours
| Total Time |  | 01.19.17 | 02:00 PM | 04.20.17 | 09:29 PM |  |  | 91.29 | 4132
1 | Low-Comotivation Final Design |  | 01.19.17 | 02:00 PM | 04.20.17 | 09:29 PM |  | 0.00 % | 91.29 | 4132
1.1 | Work Packet 1 |  | 01.19.17 | 02:00 PM | 02.01.17 | 12:00 AM |  | 0.00 % | 12.42 | 192
1.1.1 | SRS documentation | Zach Scheider | 01.22.17 | 12:00 AM | 01.29.17 | 12:00 AM |  | 0.00 % | 7 | 168
1.1.2 | Work Schedule | Demetri Khoury | 01.29.17 | 12:00 AM | 01.30.17 | 12:00 AM |  | 0.00 % | 1 | 24
1.1.3 | Coding Standards | Max Reno | 01.29.17 | 02:00 PM | 01.30.17 | 02:00 AM |  | 0.00 % | 0.5 | 0
1.1.4 | Defect Tracking Policy | Michael Ghaben | 01.29.17 | 12:00 AM | 02.01.17 | 12:00 AM |  | 0.00 % | 3 | 0
1.1.5 | User Interface Design | Christen Reinbeck | 01.19.17 | 02:00 PM | 01.24.17 | 02:00 PM |  | 0.00 % | 5 | 0
1.1.6 | Risk Assessment | Andrew Lendacky | 01.29.17 | 02:00 PM | 01.31.17 | 02:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 0
1.1.7 | Work Packet 1 |  | 02.01.17 | 12:00 AM | 02.01.17 | 12:00 AM |  | 0.00 % | 0 | 0
1.2 | Work Packet 2 |  | 02.28.17 | 02:34 PM | 04.19.17 | 01:00 AM |  | 0.00 % | 49.42 | 364
1.2.1 | System Architecture and Design combination |  | 04.19.17 | 12:00 AM | 04.19.17 | 01:00 AM |  | 0.00 % | 0.04 | 1
1.2.2 | Individual UML components |  | 02.28.17 | 02:34 PM | 03.10.17 | 02:34 PM |  | 0.00 % | 10 | 240
1.2.3 | Work Packet 2 |  | 04.18.17 | 09:28 PM | 04.18.17 | 09:28 PM |  | 0.00 % | 0 | 0
1.2.4 | Test Plan combination | Michael Ghaben | 03.08.17 | 02:34 PM | 03.11.17 | 05:34 PM |  | 0.00 % | 3.13 | 75
1.2.5 | Updated Schedule | Demetri Khoury | 03.09.17 | 10:01 PM | 03.11.17 | 10:01 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.3 | Design Review |  | 03.09.17 | 03:00 PM | 04.18.17 | 09:29 PM |  | 0.00 % | 40.25 | 0
1.3.1 | Use case Diagrams | Zach Scheider | 03.09.17 | 03:00 PM | 03.13.17 | 07:00 PM |  | 0.00 % | 4.17 | 0
1.3.2 | Sequence Diagrams | Andrew Lendacky | 03.12.17 | 12:00 AM | 03.15.17 | 01:00 AM |  | 0.00 % | 3 | 0
1.3.3 | System Considerations | Michael Ghaben | 03.15.17 | 12:00 AM | 03.16.17 | 10:00 AM |  | 0.00 % | 1.42 | 0
1.3.4 | Design Review Presentation |  | 04.18.17 | 09:29 PM | 04.18.17 | 09:29 PM |  | 0.00 % | 0 | 0
1.4 | Work Packet 3 |  | 03.30.17 | 11:01 PM | 04.20.17 | 09:29 PM |  | 0.00 % | 20.92 | 120
1.4.1 | Project Presentation | Christen Reinbeck | 04.16.17 | 12:00 AM | 04.19.17 | 12:00 AM |  | 0.00 % | 3 | 72
1.4.2 | Installation Guide | Zach Scheider | 03.30.17 | 11:01 PM | 04.01.17 | 11:01 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.4.3 | Configuration Management | Andrew Lendacky | 04.09.17 | 12:00 AM | 04.12.17 | 12:00 AM |  | 0.00 % | 3 | 0
1.4.4 | Executed Test Plans | Demetri Khoury | 04.02.17 | 12:00 AM | 04.06.17 | 12:00 AM |  | 0.00 % | 4 | 0
1.4.5 | Defect Reports | Michael Ghaben | 04.09.17 | 12:00 AM | 04.12.17 | 12:00 AM |  | 0.00 % | 3 | 0
1.4.6 | Updated Work schedule | Demetri Khoury | 04.15.17 | 04:00 PM | 04.16.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 1 | 0
1.4.7 | Work Packet 3 |  | 04.20.17 | 09:29 PM | 04.20.17 | 09:29 PM |  | 0.00 % | 0 | 0
1.5 | CTC |  | 01.23.17 | 04:00 PM | 04.19.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 86.21 | 661
1.5.1 | UI prototype Design | Christen Reinbeck | 01.23.17 | 04:00 PM | 01.26.17 | 05:00 PM |  | 0.00 % | 3.04 | 73
1.5.2 | Sequence Diagrams | Christen Reinbeck | 03.06.17 | 01:00 PM | 03.09.17 | 01:00 PM |  | 0.00 % | 3 | 72
1.5.3 | Class Diagram | Christen Reinbeck | 03.11.17 | 02:00 PM | 03.13.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 2.08 | 50
1.5.4 | Use Case Diagrams | Christen Reinbeck | 03.01.17 | 01:00 PM | 03.03.17 | 01:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.5.5 | Integration with other modules | Christen Reinbeck | 03.27.17 | 07:00 PM | 03.30.17 | 07:00 PM |  | 0.00 % | 3 | 72
1.5.6 | User manual | Christen Reinbeck | 01.29.17 | 04:00 PM | 02.01.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 3 | 0
1.5.7 | Debugging CTC errors | Christen Reinbeck | 04.03.17 | 08:00 PM | 04.10.17 | 08:00 PM |  | 0.00 % | 7 | 168
1.5.8 | Sub-system Prototype | Christen Reinbeck | 02.08.17 | 04:00 PM | 02.14.17 | 02:00 AM |  | 0.00 % | 5.42 | 130
1.5.9 | Running CTC tests | Christen Reinbeck | 04.17.17 | 09:00 PM | 04.19.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.6 | Track Controller |  | 01.23.17 | 10:01 PM | 04.19.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 85.96 | 771
1.6.1 | UI design | Max Reno | 01.23.17 | 10:01 PM | 01.25.17 | 11:01 PM |  | 0.00 % | 2.04 | 49
1.6.2 | User manual | Max Reno | 01.29.17 | 10:01 PM | 02.02.17 | 10:01 PM |  | 0.00 % | 4 | 96
1.6.3 | Sub-system Prototype | Max Reno | 02.08.17 | 10:01 PM | 02.15.17 | 10:01 PM |  | 0.00 % | 7 | 168
1.6.4 | Use Case Diagrams | Max Reno | 03.01.17 | 01:00 PM | 03.03.17 | 01:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.6.5 | Sequence Diagrams | Max Reno | 03.06.17 | 01:00 PM | 03.09.17 | 01:00 PM |  | 0.00 % | 3 | 72
1.6.6 | Integration with other modules | Max Reno | 03.27.17 | 08:00 PM | 03.30.17 | 08:00 PM |  | 0.00 % | 3 | 72
1.6.7 | Class Diagram | Max Reno | 03.11.17 | 02:00 PM | 03.13.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 2.08 | 50
1.6.8 | Debugging Track Controller Errors | Max Reno | 04.11.17 | 09:00 PM | 04.18.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 7 | 168
1.6.9 | Running Track controller Tests | Max Reno | 04.17.17 | 09:00 PM | 04.19.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.7 | Track Model |  | 01.22.17 | 12:00 AM | 04.13.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 81.88 | 434
1.7.1 | UI design | Michael Ghaben | 01.22.17 | 12:00 AM | 01.26.17 | 12:00 AM |  | 0.00 % | 4 | 0
1.7.2 | User manual | Michael Ghaben | 01.27.17 | 04:00 PM | 01.30.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 3 | 0
1.7.3 | Sub-system Prototype | Michael Ghaben | 02.08.17 | 04:00 PM | 02.16.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 8 | 0
1.7.4 | Use Case Diagrams | Michael Ghaben | 03.01.17 | 01:00 PM | 03.03.17 | 01:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.7.5 | Sequence Diagrams | Michael Ghaben | 03.06.17 | 01:00 PM | 03.09.17 | 01:00 PM |  | 0.00 % | 3 | 72
1.7.6 | Class Diagram | Michael Ghaben | 03.11.17 | 02:00 PM | 03.13.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 2.08 | 50
1.7.7 | Integration with other Modules | Michael Ghaben | 03.27.17 | 09:00 PM | 03.29.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.7.8 | Debugging Track Model errors | Michael Ghaben | 04.03.17 | 09:00 PM | 04.10.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 7 | 168
1.7.9 | Running Track Model Tests | Michael Ghaben | 04.11.17 | 09:00 PM | 04.13.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.8 | Train Model |  | 01.23.17 | 02:00 PM | 04.18.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 85.29 | 314
1.8.1 | UI design | Demetri Khoury | 01.23.17 | 02:00 PM | 01.26.17 | 02:00 PM |  | 0.00 % | 3 | 0
1.8.2 | User Manual | Demetri Khoury | 01.29.17 | 04:00 PM | 01.31.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 0
1.8.3 | Sub-system Prototype | Demetri Khoury | 02.10.17 | 04:00 PM | 02.16.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 6 | 0
1.8.4 | Use Case Diagrams | Demetri Khoury | 03.01.17 | 01:00 PM | 03.03.17 | 01:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.8.5 | Class Diagrams | Demetri Khoury | 03.11.17 | 02:00 PM | 03.13.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 2.08 | 50
1.8.6 | Integration with Train Model | Demetri Khoury | 03.26.17 | 09:00 PM | 03.28.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.8.7 | Debugging Train Model errors | Demetri Khoury | 03.29.17 | 09:00 PM | 04.03.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 5 | 120
1.8.8 | Running Train Model tests | Demetri Khoury | 04.16.17 | 09:00 PM | 04.18.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.9 | Train Controller |  | 01.23.17 | 02:00 PM | 04.16.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 83.29 | 458
1.9.1 | UI Design | Andrew Lendacky | 01.23.17 | 02:00 PM | 01.26.17 | 02:00 PM |  | 0.00 % | 3 | 0
1.9.2 | User Manual | Andrew Lendacky | 01.29.17 | 04:00 PM | 02.01.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 3 | 0
1.9.3 | Sub-system Prototype | Andrew Lendacky | 02.07.17 | 04:00 PM | 02.13.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 6 | 0
1.9.4 | Use Case Diagram | Andrew Lendacky | 03.01.17 | 01:00 PM | 03.03.17 | 01:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.9.5 | Sequence Diagrams | Andrew Lendacky | 03.06.17 | 02:00 PM | 03.09.17 | 02:00 PM |  | 0.00 % | 3 | 72
1.9.6 | Class Diagrams | Andrew Lendacky | 03.11.17 | 02:00 PM | 03.13.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 2.08 | 50
1.9.7 | Integration with Other Modules | Andrew Lendacky | 03.27.17 | 09:00 PM | 03.29.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.9.8 | Debugging Train Controller Errors | Andrew Lendacky | 04.03.17 | 09:00 PM | 04.10.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 7 | 168
1.9.9 | Running Train Controller Tests | Andrew Lendacky | 04.13.17 | 09:00 PM | 04.16.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 3 | 72
1.10 | MBO/Scheduler |  | 01.22.17 | 04:00 PM | 04.20.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 88.21 | 506
1.10.1 | UI Design | Zach Scheider | 01.22.17 | 04:00 PM | 01.25.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 3 | 0
1.10.2 | User Manual | Zach Scheider | 01.29.17 | 04:00 PM | 02.01.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 3 | 0
1.10.3 | Sub-system Prototype | Zach Scheider | 02.08.17 | 04:00 PM | 02.15.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 7 | 0
1.10.4 | Use Case Diagram | Zach Scheider | 03.01.17 | 01:00 PM | 03.03.17 | 01:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.10.5 | Sequence Diagrams | Zach Scheider | 03.06.17 | 02:00 PM | 03.09.17 | 02:00 PM |  | 0.00 % | 3 | 72
1.10.6 | Class Diagrams | Zach Scheider | 03.11.17 | 02:00 PM | 03.13.17 | 04:00 PM |  | 0.00 % | 2.08 | 50
1.10.7 | Integration with Other Modules | Zach Scheider | 03.26.17 | 09:00 PM | 03.30.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 4 | 96
1.10.8 | Debugging MBO errors | Zach Scheider | 04.12.17 | 09:00 PM | 04.20.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 8 | 192
1.10.9 | Running MBO tests | Zach Scheider | 04.12.17 | 09:00 PM | 04.14.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.11 | Final Presentation |  | 04.03.17 | 09:00 PM | 04.20.17 | 09:29 PM |  | 0.00 % | 17 | 312
1.11.1 | Full integration |  | 04.03.17 | 09:00 PM | 04.08.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 5 | 120
1.11.2 | Debugging errors |  | 04.10.17 | 09:00 PM | 04.16.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 6 | 144
1.11.3 | Running final tests |  | 04.18.17 | 09:00 PM | 04.20.17 | 09:00 PM |  | 0.00 % | 2 | 48
1.11.4 | Final Product due |  | 04.20.17 | 09:29 PM | 04.20.17 | 09:29 PM |  | 0.00 % | 0 | 0