## Low-Comotivation
WBS Number | Task name / Title | Assigned to | Planned start date | Planned start time | Planned end date | Planned end time | Duration (days) | Estimated hours
| Total Time |  | 01.19.17 | 02:00 PM | 04.19.17 | 12:00 AM | 89.42 | 1118
1 | Low-Comotivation Final Design |  | 01.19.17 | 02:00 PM | 04.19.17 | 12:00 AM | 89.42 | 1118
1.1 | Work Packet 1 |  | 01.19.17 | 02:00 PM | 02.01.17 | 12:00 AM | 12.42 | 192
1.1.1 | SRS documentation | Zach Scheider | 01.22.17 | 12:00 AM | 01.29.17 | 12:00 AM | 7 | 168
1.1.2 | Work Schedule | Demetri Khoury | 01.29.17 | 12:00 AM | 01.30.17 | 12:00 AM | 1 | 24
1.1.3 | Coding Standards | Max Reno | 01.29.17 | 02:00 PM | 01.30.17 | 02:00 AM | 0.5 | 0
1.1.4 | Defect Tracking Policy | Michael Ghaben | 01.29.17 | 12:00 AM | 02.01.17 | 12:00 AM | 3 | 0
1.1.5 | User Interface Design | Christen Reinbeck | 01.19.17 | 02:00 PM | 01.24.17 | 02:00 PM | 5 | 0
1.1.6 | Risk Assessment | Andrew Lendacky | 01.29.17 | 02:00 PM | 01.31.17 | 02:00 PM | 2 | 0
1.2 | Work Packet 2 |  | 03.01.17 | 02:34 PM | 03.12.17 | 05:34 PM | 11.08 | 290
1.2.1 | System Architecture and Design | Michael Ghaben | 03.01.17 | 02:34 PM | 03.06.17 | 02:34 PM | 5 | 120
1.2.2 | Test Plan | Demetri Khoury | 03.06.17 | 02:34 PM | 03.12.17 | 05:34 PM | 6.08 | 146
1.2.3 | Updated Schedule | Demetri Khoury | 03.04.17 | 10:01 PM | 03.05.17 | 10:01 PM | 1 | 24
1.3 | Design Review |  | 03.01.17 | 12:00 AM | 03.15.17 | 01:00 AM | 14.04 | 0
1.3.1 | Use case Diagrams | Zach Scheider | 03.09.17 | 03:00 PM | 03.13.17 | 05:00 PM | 4.08 | 0
1.3.2 | Sequence Diagrams | Andrew Lendacky | 03.12.17 | 12:00 AM | 03.15.17 | 01:00 AM | 3 | 0
1.3.3 | System Considerations | Max Reno | 03.08.17 | 12:00 AM | 03.10.17 | 10:00 AM | 2.42 | 0
1.3.4 | State machine Diagrams | Demetri Khoury | 03.02.17 | 12:00 AM | 03.05.17 | 12:00 AM | 3 | 0
1.3.5 | Architecture | Michael Ghaben | 03.01.17 | 12:00 AM | 03.03.17 | 12:00 AM | 2 | 0
1.4 | Work Packet 3 |  | 03.30.17 | 11:01 PM | 04.19.17 | 12:00 AM | 19.04 | 120
1.4.1 | Project Presentation | Christen Reinbeck | 04.16.17 | 12:00 AM | 04.19.17 | 12:00 AM | 3 | 72
1.4.2 | Installation Guide | Zach Scheider | 03.30.17 | 11:01 PM | 04.01.17 | 11:01 PM | 2 | 48
1.4.3 | Configuration Management | Andrew Lendacky | 04.09.17 | 12:00 AM | 04.12.17 | 12:00 AM | 3 | 0
1.4.4 | Executed Test Plans | Demetri Khoury | 04.02.17 | 12:00 AM | 04.06.17 | 12:00 AM | 4 | 0
1.4.5 | Defect Reports | Michael Ghaben | 04.09.17 | 12:00 AM | 04.12.17 | 12:00 AM | 3 | 0
1.4.6 | Updated Work schedule | Demetri Khoury | 04.15.17 | 04:00 PM | 04.16.17 | 04:00 PM | 1 | 0
1.5 | CTC |  | 01.23.17 | 04:00 PM | 02.14.17 | 02:00 AM | 21.42 | 203
1.5.1 | UI prototype Design | Christen Reinbeck | 01.23.17 | 04:00 PM | 01.26.17 | 05:00 PM | 3.04 | 73
1.5.2 | User manual | Christen Reinbeck | 01.29.17 | 04:00 PM | 02.01.17 | 04:00 PM | 3 | 0
1.5.3 | Sub-system Prototype | Christen Reinbeck | 02.08.17 | 04:00 PM | 02.14.17 | 02:00 AM | 5.42 | 130
1.6 | Track Controller |  | 01.23.17 | 10:01 PM | 02.15.17 | 10:01 PM | 23 | 313
1.6.1 | UI design | Max Reno | 01.23.17 | 10:01 PM | 01.25.17 | 11:01 PM | 2.04 | 49
1.6.2 | User manual | Max Reno | 01.29.17 | 10:01 PM | 02.02.17 | 10:01 PM | 4 | 96
1.6.3 | Sub-system Prototype | Max Reno | 02.08.17 | 10:01 PM | 02.15.17 | 10:01 PM | 7 | 168
1.7 | Track Model |  | 01.22.17 | 12:00 AM | 02.16.17 | 04:00 PM | 25.67 | 0
1.7.1 | UI design | Michael Ghaben | 01.22.17 | 12:00 AM | 01.26.17 | 12:00 AM | 4 | 0
1.7.2 | User manual | Michael Ghaben | 01.27.17 | 04:00 PM | 01.30.17 | 04:00 PM | 3 | 0
1.7.3 | Sub-system Prototype | Michael Ghaben | 02.08.17 | 04:00 PM | 02.16.17 | 04:00 PM | 8 | 0
1.8 | Train Model |  | 01.23.17 | 02:00 PM | 02.16.17 | 04:00 PM | 24.08 | 0
1.8.1 | UI design | Demetri Khoury | 01.23.17 | 02:00 PM | 01.26.17 | 02:00 PM | 3 | 0
1.8.2 | User Manual | Demetri Khoury | 01.29.17 | 04:00 PM | 01.31.17 | 04:00 PM | 2 | 0
1.8.3 | Sub-system | Demetri Khoury | 02.10.17 | 04:00 PM | 02.16.17 | 04:00 PM | 6 | 0
1.9 | Train Controller |  | 01.23.17 | 02:00 PM | 02.13.17 | 04:00 PM | 21.08 | 0
1.9.1 | UI Design | Andrew Lendacky | 01.23.17 | 02:00 PM | 01.26.17 | 02:00 PM | 3 | 0
1.9.2 | User Manual | Andrew Lendacky | 01.29.17 | 04:00 PM | 02.01.17 | 04:00 PM | 3 | 0
1.9.3 | Sub-system | Andrew Lendacky | 02.07.17 | 04:00 PM | 02.13.17 | 04:00 PM | 6 | 0
1.10 | MBO/Scheduler |  | 01.22.17 | 04:00 PM | 02.15.17 | 04:00 PM | 24 | 0
1.10.1 | UI Design | Zach Scheider | 01.22.17 | 04:00 PM | 01.25.17 | 04:00 PM | 3 | 0
1.10.2 | User Manual | Zach Scheider | 01.29.17 | 04:00 PM | 02.01.17 | 04:00 PM | 3 | 0
1.10.3 | Sub-system Prototype | Zach Scheider | 02.08.17 | 04:00 PM | 02.15.17 | 04:00 PM | 7 | 0